## водоснабжение
Приложение № 2
к инвестиционной программе по развитию
сетей водоснабжения и канализации городского
округа - город Волжский Волгоградской области
от 24 октября 2011 г. № 194-ВГД
План технических мероприятий по строительству и модернизации систем водоснабжения
городского округа - город Волжский Волгоградской области
№ п/п | Наименование мероприятия/адрес объекта | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объем-ные пока-затели | Реализация мероприятий по годам, м3/час |  |  | Финансовые потребности, всего, тыс.руб. без НДС и учета налога на прибыль | Реализация мероприятий по годам, т.руб. (без НДС и учета налога на прибыль)
[5 empty] | 2011 | 2012 | 2013 |  | 2011 | 2012 | 2013
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Микрорайон № 14 (2-я очередь) |  | Обеспечение | 143.46 | 20.67 | 44.21 | 78.58 | 46926.27
| 143,46 м3/час |  | водоснабжением
подключаемых
нагрузок
1.1 | Завершение строительства сетей водопровода Ду 225-315мм -5640 м, включая устройство колодцев 63 шт, камеры - 7 шт, задвижек диаметром 100-300 мм - 101 шт. |  |  |  | + | + | + |  | 6281.95 | 14171.17 | 26473.15
2 | Пл. Труда – 63,54 м3/час |  | Обеспечение | 63.54 |  | 20.08 | 43.46 | 9125.79
водоснабжением
подключаемых
нагрузок
2.1 | Строительство внутриквартальных сетей |  |  |  |  | + | + |  |  | 2786.54 | 6339.25
водопровода Ду225 мм - 1211 м, колодцы -
10 шт., задвижки диаметром 200-500 мм -
12 шт.
3 | Микрорайон № 28 со спортивно- |  | Обеспечение | 291.28 |  |  | 291.28 | 64366.51
| оздоровительным комплексом |  | водоснабжением
| (содержит 4 спортивных объекта в |  | подключаемых
| парке Памятных дат и общественно- |  | нагрузок
деловую зону)
3.1 | Проложить 5390 м магистрального | [5 empty] | + |  |  |  | 64366.51
трубопровода диаметром 225-315 мм,
произвести устройство колодцев 15 шт. ,
установить задвижки в количестве 26 шт.
4 | Микрорайон № 38 – 126,34 м3/час |  | Обеспечение | 126.34 |  |  | 126.34 | 27729.87
водоснабжением
подключаемых
нагрузок
4.1 | Проложить магистральные сети | [5 empty] | + |  |  |  | 27729.87
и внутрикварт-ые диаметром 225-500 мм
длиной - 4844 м; произвести устройство
колодцев в количестве 48 шт.,
установить задвижки - 44 шт.
5 | Микрорайон № 32а – 105,04 м3/час |  | Обеспечение | 105.04 |  | 43.42 | 61.62 | 26435.68
водоснабжением
подключаемых
нагрузок
5.1 | Проложить 2928 м магистральных |  |  |  |  | + | + |  |  | 10611.06 | 15824.62
и внутриквартальных сетей,
произвести устройство колодцев в количестве - 20 шт., установить задвижки Ду 200-300 мм-32 шт
6 | Микрорайон № 37 – 110,7 м3/час |  | Обеспечение | 110.7 | 1.35 | 75.39 | 33.96 | 8356.42
водоснабжением
подключаемых
нагрузок
6.1 | Проложить 987м внутриквартальных |  |  |  | + | + | + |  | 482.56 | 5634.47 | 2239.39
сетей Ду - 160-225 мм, установить 18
задвижек, произвести устройство колодцев
в количестве -12 шт.
7 | Общественно-деловая зона от |  | Обеспечение | 54.75 | 0.52 | 11.32 | 42.91 | 23457.91
| ул. 87-й Гвардейской до |  | водоснабжением
| ул. Волжской военной флотилии – |  | подключаемых
| 54,75 м3/час |  | нагрузок
7.1 | Проложить разводящие сети водопровода Ду 315 мм- 2220 м , произвести устройство колодцев - 18 шт., установить задвижки Ду 300 мм - в количестве 13 шт. |  |  |  | + | + | + |  | 1280.92 | 4689.92 | 17487.07
8 | Общественно-деловая зона |  | Обеспечение | 208.34 |  |  | 208.34 | 16259.96
| ул. Александрова – 208,34 м3/час |  | водоснабжением
подключаемых
нагрузок
8.1 | Проложить разводящие сети водопровода Ду 315 мм- 1030 м , произвести устройство колодцев - 8 шт., установить задвижки Д 300 мм - в количестве 7 шт. | [5 empty] | + |  |  |  | 16259.96
| Всего инвестиций за период, в т.ч.: |  |  | 1103.45 |  |  |  | 222658.41 | 8045.43 | 37893.16 | 176719.82
Собственные средства, из них:
Прибыль, направляемая на
инвестиции
Амортизация
Прочие собственные источники
Привлеченные средства
Заемные средства кредитных
организаций
Бюджетные средства, из них:
Федеральный бюджет
бюджет субъекта
Российской Федерации
бюджет муниципального
образования
Средства внебюджетных фондов
| Прочие средства (средства от платы за подключение) | [6 empty] | 222658.41 | 8045.43 | 37893.16 | 176719.82
| Тариф на подключение на период |  |  | 201783.87
2011-2013 гг., руб./м3/час (без НДС и учета налога на прибыль)
| Глава городского округа город Волжский Волгоградской области | [6 empty] | М.Р. Афанасьева

## водотведение
Приложение № 3
к инвестиционной программе по развитию
сетей водоснабжения и канализации городского
округа - город Волжский Волгоградской области
от 24 октября 2011 г. № 194-ВГД
План технических мероприятий по строительству и модернизации систем водоотведения
городского округа - город Волжский Волгоградской области
№ п/п | Наименование мероприятия/адрес объекта | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объем-ные пока-затели | Реализация мероприятий по годам, м3/час |  |  | Финансовые потребности, всего, тыс.руб. без НДС и учета налога на прибыль | Реализация мероприятий по годам, т.руб. (без НДС и учета налога на прибыль)
[5 empty] | 2011 | 2012 | 2013 |  | 2011 | 2012 | 2013
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Микрорайон № 14 (2-я очередь) |  | Обеспечение | 220.09 | 35.65 | 76.36 | 108.08 | 64983.77
| 220,09 м3/час |  | водоотведением
подключаемых
нагрузок
1.1 | Построить канализационную н/станцию |  |  |  | + | + | + | 14816.29 | 2239.76 | 5055.12 | 7521.41
1.2 | Строительство самотечных линий канализации - Ду 225-500 мм, - длиной 3355 м, напорных линий 2хД280 мм- длиной 2260 м, устройство колодцев - общее количество 93 шт., камер - 1 шт., установка задвижек - 5 шт. |  |  |  | + | + | + | 50167.48 | 7583.75 | 17116.46 | 25467.27
2 | Пл. Труда – 72,92 м3/час |  | Обеспечение | 72.92 |  | 25.17 | 47.75 | 23813.5
водоотведением
подключаемых
нагрузок
2.1 | Строительство самотечной сети диаметром Д 315-630 мм - 567 м, устройство колодцев в количестве 12 шт. |  |  |  |  | + | + |  |  | 7954.77 | 15858.73
3 | Микрорайон № 28 со спортивно- |  | Обеспечение | 436.7 |  |  | 436.7 | 22314.01
| оздоровительным комплексом |  | водоотведением
| (содержит 4 спортивных объекта в |  | подключаемых
| парке Памятных дат и общественно- |  | нагрузок
деловую зону)
3.1 | Проложить самотечные линии канализации диаметром 500 мм - длинной 1090 м, устройство колодцев в количестве 14 шт. | [5 empty] | + |  |  |  | 22314.01
4 | Микрорайон № 38 – 190,5 м3/час |  | Обеспечение | 190.5 |  |  | 190.5 | 13967.13
водоотведением
подключаемых
нагрузок
4.1 | Проложить 2020 м самотечных линий | [5 empty] | + |  |  |  | 13967.13
диаметром 315-630 мм, произвести
устройство колодцев - 31 шт.
5 | Микрорайон № 32а – 160,17 м3/час |  | Обеспечение | 160.17 |  | 63.29 | 96.88 | 54654.87
водоотведением
подключаемых
нагрузок
5.1 | Проложить 1082 м самотечных линий канализации, произвести устройство 22 шт. |  |  |  |  | + | + | 14477.56 |  | 5548.9 | 8928.66
5.2 | Произвести реконструкцию КНС-15 |  |  |  |  | + | + | 40177.31 |  | 15399 | 24778.31
6 | Микрорайон N 37 – 163,21м3/час |  | Обеспечение | 163.21 | 2.19 | 102.33 | 58.69
водоотведением
подключаемых
нагрузок
6.1 | Подключение объектов осуществляется к существующим сетям канализации
[5 empty] | + | + | +
7 | Общественно-деловая зона от |  | Обеспечение | 121.25 | 0.67 | 31.53 | 89.05 | 18959.04
| ул. 87-й Гвардейской до |  | водоотведением
| ул. Волжской военной флотилии – |  | подключаемых
| 121,25 м3/час |  | нагрузок
7.1 | Строительство самотечной сети Ду 315-400 мм - 1240 м, устройство колодцев 21 шт. |  |  |  | + | + | + |  | 1072.11 | 4779.14 | 13107.79
8 | Общественно-деловая зона |  | Обеспечение | 312.5 |  |  | 312.5 | 8601.63
| ул. Александрова – 312,5 м3/час |  | водоотведением
подключаемых
нагрузок
8.1 | Строительство самотечной сети | [5 empty] | + |  |  |  | 8601.63
канализации:Ду 315 мм - 710 м.
устройство колодцев 14 шт.
| Всего инвестиций за период, в т.ч.: |  |  | 1677.34 |  |  |  | 207293.95 | 10895.62 | 55853.39 | 140544.94
Собственные средства, из них:
Прибыль, направляемая на
инвестиции
Амортизация
Прочие собственные источники
Привлеченные средства:
Заемные средства кредитных
организаций
Бюджетные средства, из них:
Федеральный бюджет
бюджет субъекта
Российской Федерации
бюджет муниципального
образования
Средства внебюджетных фондов
| Прочие средства (средства от платы за подключение) | [6 empty] | 207293.95 | 10895.62 | 55853.39 | 140544.94
| Тариф на подключение на период |  |  | 123584.93
2011-2013 гг., руб./м3/час (без НДС и учета налога на прибыль)
| Глава городского округа город Волжский Волгоградской области | [6 empty] | М.Р. Афанасьева

## Лист2
№ пп | Наименование объектов | Водоснабжение |  | Водоотведение
|  | Нагрузки, м3/час | Затраты, т.р. (с НДС) | Нагрузки, м3/час | Затраты, т.р. (с НДС)
1 | Микрорайон N 14 (2-я очередь) (вкл. КНС) | 143.46 | 55373 | 220.09 | 59197.63
17483.23
2 | Пл. Труда | 63.54 | 10768.44 | 72.92 | 28099.94
3 | Микрорайон N 28 со спортивно- | 291.28 | 75952.48 | 436.7 | 26330.53
оздоровительным комплексом
4 | Микрорайон N 38 | 126.34 | 32721.24 | 190.5 | 16481.21
5 | Микрорайон N 32а (вкл КНС) | 105.04 | 31194.1 | 160.17 | 17083.52
47409.22
6 | Микрорайон N 37 | 110.7 | 9860.57 | 163.21
7 | Общественно-деловая зона от | 54.75 | 27680.33 | 121.25 | 22371.67
ул. 87-й Гвардейской до
ул. Волжской военной флотилии –
8 | Общественно-деловая зона | 208.34 | 19186.75 | 312.5 | 10149.92
ул. Александрова
| ИТОГО | 1103.45 | 262736.91 | 1677.34 | 244606.87
| Расчетный тариф на подключение |  | 238.105 |  | 145.8302